## Entrega 1
Proyecto: TG.
Estimación:
1
| Dias: |  | 11.3 | 10.3 | 5650
Pen. | Est | real | Tarea
Como administrador de flotillas quiero registrar todos los gastos relacionados con los viajes, para poder consultar la información histórica y desde cualquier lugar
| 1 |  | crear repositorio, dominio y hosting, instalar git ftp
| 0.5 | 0 | instalar framework
| 0.3 | 0 | crear catalogo clientes
| 0.3 | 0 | crear catalogo choferes
| 0.3 | 0 | crear catalogo conceptos
| 0.5 | 0 | crear catalogo vehiculos
| 0.3 | 0 | crear catalogo cajas
| 0 | 0 | crear catalogo viajes
| 0.5 | 0 | maquetar maestro
| 0.3 | 0 | agregar combo clientes
| 0.3 | 0 | agregar combo choferes
| 0.3 | 0 | agregar combo vehiculos
| 0.5 | 0 | agregar serie y folio
| 0.5 | 0 | guardar fecha y hora en el mismo registro
| 2 | 0 | agregar detalles
| 0.5 | 0 | seleccionar caja de manera automatica al seleccionar vehiculo
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de clientes
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de choferes
| 1 | 0 | busquedas ajax al combo de vehiculos
| 0.1 | 0 | actualizar label folio al guardar
| 0.5 | 0 | filtros de busqueda
| 0.5 | 0 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0.5 | 0.5 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0.1 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje

## Entrega 1 - b
Proyecto: TG.
Estimación:
4.1
| Dias: |  | 4.4 | 0.3 | 2200
Pen. | Est | real | Tarea
Quiero que el sistema calcule el consumo de diesel y que lo compare con el consumo real.
| 0.3 | 0 | crear catalogo consumo
| 0.5 | 0.5 | maquetar maestro
| 0.3 | 0.3 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0 | 0 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje
| 0.2 | 0.2 | al seleccionar vehiculo, rellenar la caja rendimiento
| 0.4 | 0.4 | al modificar distancia o rendimieno actualizar consumo en litros
| 0.4 | 0.4 | al modificar conumo en litros o precio x litro, actualizar consumo $ y diesel calculado (en el segundo fieldset)
| 0.4 | 0.4 | al modificar kilometraje inicial o kilometraje final, actualizar kilometraje recorrido
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de consumo en litros
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de consumo en pesos
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de kilometraje recorrido
| 0.2 | 0.2 | calcular diesel lt
| 0.2 | 0.2 | calcular diesel pesos
| 0.2 | 0.2 | mostrar diferenca contra calculado
| 0.2 | 0.2 | mostrar diferencia contra medido

## Entrega 2
Proyecto: Escrúpulos.
Estimados:
| Dias: |  | 6 | Costo | 3000
| Avance |  | 1.1
| Falta |  | 4.9
Pen. | Est | real | Tarea |  |  |  | 1 | 60
| quiero registrar todos los gastos relacionados con mi negocio |  |  |  |  | 2.7 | 0.1 | 6
| 0.2 | 0 | catalogo gastos desde el framework
| 0.2 | 0 | catalogo tipos de gasto
| 0.4 | 0 | Cambiar estructura de gastos de viajes, para unificar los gastos del vehiculo, del viaje y otros gastos
| 0.4 | 0.4 | al editar o eliminar un gasto del viaje desde la pantalla de diario, se debe actualizar el total del viaje
| 0.3 | 0 | agregar combo tipo de gasto
| 0.3 | 0.3 | agregar busqueda ajax al combo tipo gasto
| 0.5 | 0.5 | Detallar busqueda de gastos
| 0.4 | 0.4 | mostrar el total de gastos del dia en la pantalla de busqueda
| 0.3 | 0.3 | impedir modificar el tipo de gasto: viaje, vehiculo y otros
| quiero registrar todos los gastos del viaje desde la pantalla del diario |  |  |  |  | 1
| 0.5 | 0.5 | al seleccionar un gasto tipo viaje, mostrar un buscador de viajes en curso, ademas, mostrar el codigo del vehiculo
| 0.5 | 0.5 | agregar boton para terminar viaje
| quiero registrar todos los gastos relacionados con el vehiculo. |  |  |  |  | 1
| 0.5 | 0.5 | al seleccionar gasto tipo vehiculo, mostrar un buscador de vehiculos, ademas, si el vehiculo esta en viaje, mostrar serie y folio del viaje
| 0.5 | 0.5 | en el formulario del vehiculo, mostrar una lista de gastos relacionados con el vehiculo (sin edicion)
| Quiero que los gastos a vehículos en viaje, también se agregen al viaje |  |  |  |  | 0.5
| 0.5 | 0.5 | al momento de guardar un gasto al vehiculo, revisar si esta en un viaje en curso, en tal caso, agregar el gasto al viaje (en el reporte se verá duplicado)
| Quiero que solo el administrador del sistema pueda modificar los gastos diarios, los demás pueden agregar pero no borrar ni modificar. |  |  |  |  | 0.5
| 0.5 | 0.5 | Al momento de tratar de modificar o eliminar, revisar el rol del usuario, si no es administrador, mostrar un mensaje de informacion "La modificación o eliminación está restringida"