## Hoja1
Proyecto: TG.
Estimación:
| Dias: |  | 9.7
Pen. | Est | real | Tarea
Como administrador de flotillas quiero registrar todos los gastos relacionados con los viajes, para poder consultar la información histórica y desde cualquier lugar
| 1 |  | crear repositorio, dominio y hosting, instalar git ftp
| 0.5 |  | instalar framework
| 0.3 |  | crear catalogo clientes
| 0.3 |  | crear catalogo choferes
| 0.3 |  | crear catalogo conceptos
| 0.5 |  | crear catalogo vehiculos
| 0.3 |  | crear catalogo cajas
crear catalogo viajes
| 0.5 |  | maquetar maestro
| 0.3 |  | agregar combo clientes
| 0.3 |  | agregar combo choferes
| 0.3 |  | agregar combo vehiculos
| 0.5 |  | agregar serie y folio
| 0.5 |  | guardar fecha y hora en el mismo registro
| 2 |  | agregar detalles
| 0.5 |  | seleccionar caja de manera automatica al seleccionar vehiculo
| 0.5 |  | busquedas ajax al combo de clientes
| 0.5 |  | busquedas ajax al combo de choferes
| 0.5 |  | busquedas ajax al combo de vehiculos
| 0.1 |  | actualizar label folio al guardar