## Hoja1
Proyecto: TG.
Estimación:
1
| Dias: |  | 11.3 | 10.3
Pen. | Est | real | Tarea
Como administrador de flotillas quiero registrar todos los gastos relacionados con los viajes, para poder consultar la información histórica y desde cualquier lugar
| 1 |  | crear repositorio, dominio y hosting, instalar git ftp
| 0.5 | 0 | instalar framework
| 0.3 | 0 | crear catalogo clientes
| 0.3 | 0 | crear catalogo choferes
| 0.3 | 0 | crear catalogo conceptos
| 0.5 | 0 | crear catalogo vehiculos
| 0.3 | 0 | crear catalogo cajas
| 0 | 0 | crear catalogo viajes
| 0.5 | 0 | maquetar maestro
| 0.3 | 0 | agregar combo clientes
| 0.3 | 0 | agregar combo choferes
| 0.3 | 0 | agregar combo vehiculos
| 0.5 | 0 | agregar serie y folio
| 0.5 | 0 | guardar fecha y hora en el mismo registro
| 2 | 0 | agregar detalles
| 0.5 | 0 | seleccionar caja de manera automatica al seleccionar vehiculo
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de clientes
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de choferes
| 1 | 0 | busquedas ajax al combo de vehiculos
| 0.1 | 0 | actualizar label folio al guardar
| 0.5 | 0 | filtros de busqueda
| 0.5 | 0 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0.5 | 0.5 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0.1 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje

## Hoja2
Proyecto: TG.
Estimación:
4.1
| Dias: |  | 4.4 | 0.3
Pen. | Est | real | Tarea
Quiero que el sistema calcule el consumo de diesel y que lo compare con el consumo real.
| 0.3 | 0 | crear catalogo consumo
| 0.5 | 0.5 | maquetar maestro
| 0.3 | 0.3 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0 | 0 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje
| 0.2 | 0.2 | al seleccionar vehiculo, rellenar la caja rendimiento
| 0.4 | 0.4 | al modificar distancia o rendimieno actualizar consumo en litros
| 0.4 | 0.4 | al modificar conumo en litros o precio x litro, actualizar consumo $ y diesel calculado (en el segundo fieldset)
| 0.4 | 0.4 | al modificar kilometraje inicial o kilometraje final, actualizar kilometraje recorrido
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de consumo en litros
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de consumo en pesos
| 0.2 | 0.2 | implementar calculo de kilometraje recorrido
| 0.2 | 0.2 | calcular diesel lt
| 0.2 | 0.2 | calcular diesel pesos
| 0.2 | 0.2 | mostrar diferenca contra calculado
| 0.2 | 0.2 | mostrar diferencia contra medido

## Hoja3
Proyecto: Escrúpulos.
Estimación:
| Dias: |  | 4.1 | Costo | 2050
| Avance |  | 4.1
| Falta |  | 0
Pen. | Est | real | Tarea |  |  | 1 | 60
| quiero registrar todos los gastos relacionados con mi negocio y consultarlos de la manera más apropiada. |  |  |  |  | 0.3 | 18
| 0.3 | catalogo gastos
| 0.2 | catalogo tipos de gasto
| 0.3 | agregar combo tipo de gasto
| 0.3 | mostrar el tipo de gasto en la busqueda
| 2 | sincronizar gastos del viajes con los gastos diarios
| 0.5 | vista gastos del dia
| 0.5 | vista gastos historicos