## Hoja1
Proyecto: Escrúpulos.
Estimación:
|  |  |  | Falta | Real
| Dias: |  | 9.7 | 5.3 | 3.5
Pen. | Est | real | Tarea
Como administrador de flotillas quiero registrar todos los gastos relacionados con los viajes, para poder consultar la información histórica y desde cualquier lugar
0.2 | 1 | 1 | crear repositorio, dominio y hosting, instalar git ftp
0 | 0.5 | 1 | instalar framework
0 | 0.3 |  | crear catalogo clientes
0 | 0.3 |  | crear catalogo choferes
0 | 0.3 |  | crear catalogo conceptos
0 | 0.5 |  | crear catalogo vehiculos
0 | 0.3 | 1.5 | crear catalogo cajas
0 |  |  | crear catalogo viajes
0 | 0.5 |  | maquetar maestro
0 | 0.3 |  | agregar combo clientes
0 | 0.3 |  | agregar combo choferes
0 | 0.3 |  | agregar combo vehiculos
0.5 | 0.5 |  | agregar serie y folio
0.5 | 0.5 |  | guardar fecha y hora en el mismo registro
2 | 2 |  | agregar detalles
0.5 | 0.5 |  | seleccionar caja de manera automatica al seleccionar vehiculo
0.5 | 0.5 |  | busquedas ajax al combo de clientes
0.5 | 0.5 |  | busquedas ajax al combo de choferes
0.5 | 0.5 |  | busquedas ajax al combo de vehiculos
0.1 | 0.1 |  | actualizar label folio al guardar