## Hoja1
Proyecto: TG.
Estimación:
1
| Dias: |  | 11.3 | 10.3
Pen. | Est | real | Tarea
Como administrador de flotillas quiero registrar todos los gastos relacionados con los viajes, para poder consultar la información histórica y desde cualquier lugar
| 1 |  | crear repositorio, dominio y hosting, instalar git ftp
| 0.5 | 0 | instalar framework
| 0.3 | 0 | crear catalogo clientes
| 0.3 | 0 | crear catalogo choferes
| 0.3 | 0 | crear catalogo conceptos
| 0.5 | 0 | crear catalogo vehiculos
| 0.3 | 0 | crear catalogo cajas
| 0 | 0 | crear catalogo viajes
| 0.5 | 0 | maquetar maestro
| 0.3 | 0 | agregar combo clientes
| 0.3 | 0 | agregar combo choferes
| 0.3 | 0 | agregar combo vehiculos
| 0.5 | 0 | agregar serie y folio
| 0.5 | 0 | guardar fecha y hora en el mismo registro
| 2 | 0 | agregar detalles
| 0.5 | 0 | seleccionar caja de manera automatica al seleccionar vehiculo
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de clientes
| 0 | 0 | busquedas ajax al combo de choferes
| 1 | 0 | busquedas ajax al combo de vehiculos
| 0.1 | 0 | actualizar label folio al guardar
| 0.5 | 0 | filtros de busqueda
| 0.5 | 0 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0.5 | 0.5 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0.1 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje

## Hoja2
Proyecto: TG.
Estimación:
2.8
| Dias: |  | 2.1 | -0.7
Pen. | Est | real | Tarea
Quiero que el sistema calcule el consumo de diesel y que lo compare con el consumo real.
| 0.3 | 0 | crear catalogo consumo
| 0.5 | 0.5 | maquetar maestro
| 0.3 | 0.3 | provar en navegadores ie, firefox, chrome
| 0.5 | 0.5 | validar casos de error
| 0.5 | 0.5 | en los gastos usar hora de mazatlan en lugar del servidor
| 0 | 0 | agregar transaccion para el proceso de guardado del viaje
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.5
| 0 | 0.5
| 0 | 0